## Sheet1
崇川共青团2014年“百优公益志愿服务项目进邻里”活动实施方案
批次 | 活动名称 | 参与对象 | 实施目的 | 进度安排 | 结对形式
第一批 （2-12月） | 驻地机关 "服务"项目进邻里 | 辖区部分省市机关、事业单位，辖区金融、保险等行业组织 | 推动机关青年服务项目深入邻里、惠及群众，构建和完善机关青年服务邻里的常态模式 | 1、项目募集：活动前期准备工作，与各机关、企事业单位和行业组织团组织联络、沟通，争取支持和参与 | 面对面双选
2、集中调研：组织预参与单位，到邻里进行集中调研，根据有意愿参与活动的邻里个性需求，寻找突出问题以及可服务领域
3、项目申报：根据各参与单位的专业领域以及调研结果，帮助进行服务项目的策划工作，把握项目可行性
4、项目双选：举行“百优公益志愿服务项目进邻里”启动暨第一批项目面对面双选活动，促成优质项目落地
5、项目跟踪：跟踪第一批落地项目实施情况，推进实施过程，确保落地项目顺利进行
第二批 （6-9月） | 高等院校 "志愿"项目进邻里 | 环长三角部分高等院校通籍团干和学生骨干 | 增强邻里志愿服务力量和活力，拓展校地共建内涵，引导学子融入家乡、服务家乡 | 1、项目募集：与周边高校团组织联系，利用暑期大学生实践的契机，为开展第二批项目进邻里活动做前期准备
2、项目申报：根据各大学生团队的实践内容，帮助进行服务项目的策划工作，把握实践项目的可行性
3、项目双选：举行第一批项目回头看暨第二批项目面对面双选活动，促成优质项目落地
4、项目跟踪：跟踪第二批落地项目实施情况，推进实施过程，确保落地项目顺利进行
第三批 （8-12月） | 社会组织 "公益"项目进邻里 | 部分辖区青年社会组织和全国性社会组织南通分部 | 深化共青团枢纽性组织建设；引导青年社会组织从兴趣爱好型向公益服务型发展，提升青年价值理念和服务社会的能力 | 1、组织评估：对辖内青年社会组织进行评估、初选，邀请全国性社会组织驻通分部，为开展第三批项目进邻里活动做前期准备
2、项目申报：根据各参与组织的专业领域，帮助进行服务项目的策划工作，把握项目可行性
3、项目双选：举行第二批项目总结暨第三批项目面对面双选活动，促成优质项目落地
4、项目跟踪：跟踪第三批落地项目实施情况，推进实施过程，确保落地项目顺利进行
活动总结：举行“百优公益志愿服务项目进邻里”十佳项目评选暨总结表彰活动，总结经验，查找不足，形成长效可行的邻里公益志愿服务模式